## Gantt - Referencia
| Nome do Projeto | Insira o nome
Fase | Atividade | Responsável | Início | Fim | Duração | %Progresso | Dias completos
1 | Ação 1.1 | Carmen | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 4 | 100% | 4
1 | Ação 1.2 | Ronaldo | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 3 | 100% | 3
1 | Ação 1.3 | Arnaldo | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 3 | 80% | 2.4
1 | Ação 1.4 | Luana | 2023-05-30 | 2023-06-13 | 11 | 50% | 5.5
2 | Ação 2.1 | Arnaldo | 2023-06-07 | 2023-06-27 | 15 | 25% | 3.75
2 | Ação 2.2 | Ronaldo | 2023-06-17 | 2023-07-02 | 10 | 50% | 5
2 | Ação 2.3 | Luana | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 9 | 0% | 0
2 | Ação 2.4 | Carmen | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 6 | 0% | 0
3 | Ação 3.1 | Luana | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 9 | 0% | 0
3 | Ação 3.2 | Arnaldo | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 12 | 0% | 0
3 | Ação 3.3 | Carmen | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 6 | 0% | 0
[8 empty] | Hoje | 2026-01-12 | 2026-01-12
[8 empty] | Eixo Y | 0 | 9
Formulas:
Fim = [Início]+5
Duração = IF([Fim]="","",NETWORKDAYS([Início],[Fim]))
Início = [Fim, row above]+8
Início = [Início, row above]+1

## Grafico de Gant - Aula
| Nome do Projeto | Adicionar o Nome
Fase | Atividade | Responsável | Início | Fim | Duração | Progresso | Dias Completados
1 | Ação 1.1 | Carmen | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 5 | 100% | 5
1 | Ação 1.2 | Ronaldo | 2025-12-19 | 2025-12-25 | 6 | 100% | 6
1 | Ação 1.3 | Arnaldo | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 4 | 100% | 4
1 | Ação 1.4 | Luana | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 14 | 60% | 8.4
2 | Ação 2.1 | Arnaldo | 2026-01-07 | 2026-01-27 | 20 | 45% | 9
2 | Ação 2.2 | Ronaldo | 2026-01-17 | 2026-02-02 | 16 | 30% | 4.8
2 | Ação 2.3 | Luana | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 11 | 0% | 0
2 | Ação 2.4 | Carmen | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 7 | 0% | 0
3 | Ação 3.1 | Luana | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 10 | 0% | 0
3 | Ação 3.2 | Arnaldo | 2026-02-18 | 2026-03-02 | 12 | 0% | 0
3 | Ação 3.3 | Carmen | 2026-02-28 | 2026-03-04 | 4 | 0% | 0
[8 empty] | Hoje | 2026-01-12 | 2026-01-12
[8 empty] | Suporte Y | 0 | 9